## テンプレート
No | 再建テーマ | タスク（具体的な行動） | 担当者 | 期限 | 状態 | 確認する数字 | 次回確認日
1 | 資金繰り | 13週間の資金繰り表を作成し毎週月曜に更新 | 経理責任者 | 2026/10/14 | 対応中 | 月末残高 | 2026/10/20
2 | 固定費削減 | 全契約・自動引き落としの一覧を作成 | 総務責任者 | 2026/10/15 | 未着手 | 月間固定費 | 2026/10/20
3 | 固定費削減 | 本社家賃の減額を貸主に相談 | 社長 | 2026/10/31 | 未着手 | 家賃月額 | 2026/11/04
4 | 価格改定 | 主要10商品の原価を再計算し改定案を作成 | 営業責任者 | 2026/10/24 | 未着手 | 粗利率 | 2026/10/27
5 | 入金改善 | 請求書を納品当日に発行する運用へ変更 | 経理担当 | 2026/10/18 | 未着手 | 売掛金残高 | 2026/10/20
6 | 金融機関 | 全借入先へ返済条件の変更を相談 | 社長＋経理責任者 | 2026/10/21 | 未着手 | 月間返済額 | 2026/10/27
7 | 組織 | 新しい組織図と業務分掌を全社に説明 | 社長 | 2026/11/07 | 未着手 | — | 2026/11/10