## テンプレート
工程 | 担当者 | 開始日 | 終了日 | 進捗率 | 状態 | メモ
要件定義 | 山田 | 2026-09-01 | 2026-09-05 | 100% | 完了 | 顧客承認済み
基本設計 | 佐藤 | 2026-09-08 | 2026-09-16 | 60% | 進行中
開発 | 鈴木 | 2026-09-17 | 2026-10-10 | 0% | 未着手 | 設計確定後に開始
テスト | 田中 | 2026-10-13 | 2026-10-24 | 0% | 未着手
リリース | 山田 | 2026-10-27 | 2026-10-28 | 0% | 未着手 | リリース判定会議あり