## マイルストーン一覧
フェーズ | マイルストーン（到達点） | 目的・成果物 | 担当者 | 目標日 | 判定基準（完了の定義） | ステータス | 備考
企画 | 企画承認 | 企画書・予算の承認取得 | 佐藤 | 2026/09/05 | 決裁者の承認が下りている | 完了 | キックオフの前提
設計 | 要件確定 | 要件定義書の確定 | 鈴木 | 2026/09/19 | 関係者レビュー済み・変更凍結 | 進行中 | 以降の見積り基準
設計 | 設計完了 | 基本設計・詳細設計の完了 | 鈴木 | 2026/10/03 | 設計レビューを通過している | 未着手
制作 | β版リリース | 社内検証用β版の提供 | 田中 | 2026/10/31 | 主要機能が一通り動作する | 未着手 | 社内テスト開始の合図
検証 | 社内レビュー | 社内での品質・受入確認 | 高橋 | 2026/11/14 | 重大な不具合が0件 | 未着手
公開 | 検収完了 | 顧客・依頼元の検収 | 佐藤 | 2026/11/28 | 検収書にサインを得ている | 未着手 | 支払いの前提
公開 | 本番リリース | 本番公開・サービス開始 | 田中 | 2026/12/05 | 本番環境で正常稼働している | 未着手 | 最終マイルストーン