## テンプレート
No. | タスク名 | 内容・完了条件 | 担当者 | 優先度 | 開始日 | 期限 | ステータス | 進捗率 | 備考
001 | 要件定義書を作成する | 画面一覧と機能要件を確定し関係部署の合意を得る | 山田 | 高 | 2026/09/05 | 2026/09/12 | 進行中 | 60% | 議事録リンク参照
002 | 基本設計を作成する | 画面遷移とデータ項目を設計し、レビューを通す | 田中 | 高 | 2026/09/12 | 2026/09/26 | 未着手 | 0% | 要件定義の確定待ち
003 | テスト計画を作成する | テスト範囲・観点・スケジュールを整理する | 佐藤 | 中 | 2026/09/20 | 2026/09/30 | 未着手 | 0%