## リスク・変更管理
No | 種別 | 内容 | 可能性 | 影響 | 優先度 | 予防策・対応 | 担当 | 期限 | 状態
1 | リスク | キーパーソンが急に休む | 中 | 大 | 高 | 作業手順を共有し代わりの担当を決める | リーダー | 2026/11/05 | 対応中
2 | リスク | 取引先からの資料提供が遅れる | 高 | 中 | 高 | 提出期限を1週間前倒しで依頼する | 担当A | 2026/11/01 | 完了
3 | 変更 | 帳票に項目を1つ追加したい | － | 小 | 中 | 工数2日。決裁者が採否を判断する | 部長 | 2026/11/08 | 判断待ち
4 | リスク | テスト環境の準備が間に合わない | 低 | 大 | 中 | 早めに準備手順を確認しておく | 担当B | 2026/11/12 | 未着手