## テンプレート
No. | タスク名 | 担当者 | 開始日 | 期限 | 予定進捗率 | 実績進捗率 | ステータス | 優先度 | 備考・遅延理由
001 | 提案資料を作成する | 山田 | 2026/08/01 | 2026/08/10 | 60% | 30% | 進行中 | 高 | 他案件と重なり着手が遅れ気味
002 | 見積書を確定する | 田中 | 2026/08/05 | 2026/08/12 | 20% | 20% | 進行中 | 中
003 | 先方レビューを反映する | 佐藤 | 2026/08/12 | 2026/08/18 | 0% | 0% | 未着手 | 中 | 資料の完成待ち
004 | 契約書ドラフトを準備する | 鈴木 | 2026/08/08 | 2026/08/15 | 100% | 100% | 完了 | 低