## テンプレート
No | タスク名 | 担当 | カテゴリ | 着手日 | 期限 | 見積工数(h) | 状態 | 進捗率 | メモ
1 | 要件のヒアリング | 佐藤 | 企画 | 2026/09/01 | 2026/09/03 | 6 | 完了 | 100%
2 | 画面設計 | 田中 | 設計 | 2026/09/03 | 2026/09/09 | 16 | 進行中 | 50% | レビュー要
3 | 開発（機能A） | 鈴木 | 開発 | 2026/09/10 | 2026/09/20 | 40 | 未着手 | 0% | 設計完了後に着手
4 | テスト | 田中 | 検証 |  | 2026/09/25 | 12 | 未着手 | 0%